Powiat Inowrocławski

Reprezentowany przez

Zarząd Powiatu

ul. Roosevelta 36-38

88-100 Inowrocław

Pismo: AB 3430-15/2009	 Inowrocław dnia: 2009-11-30

Do Wykonawców ubiegających się 
o udzielenie zamówienia

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2009-11-27 do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych i sali sesyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu  ul. Mątewska 17.

Treść pisma jest następująca :

Dotyczy: pytania do SIWZ w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania pn.: „ Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych i Sali sesyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu ul. Mątewska 17”. Zwracamy się do Państwa z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

- Zamawiający oczekuje wykonania projektu budowlanego i realizacji zamówienia w okresie 3 miesięcy (90dni). Uważamy, że opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie na podstawie tego projektu pozwolenia na budowę (65 dni) spowoduje, iż rozpoczęcie robót budowlanych będzie możliwe po około 80 dniach. Czy Zamawiający może określić termin wykonania prac po uzyskaniu pozwolenia na budowę?

- Z przedstawionego rysunku – rzut I piętra wynika, że sala sesyjna (148m2) nie posiada wentylacji grawitacyjnej. Czy Zamawiający oczekuje uwzględnienia w projekcie wentylacji Sali sesyjnej poprzez centralę wentylacyjną (wentylacja wymuszona)

- Schemat klimatyzacji w budynku biurowym przewiduje włączenie klimatyzacji serwerowni do ogólnego systemu klimatyzacji. Uważamy, że serwerownia powinna być obsługiwana przez osobną, indywidualną jednostkę klimatyzacyjną.

- Czy budynek podlega pod Konserwatora Zabytków? Jeżeli nie to uważamy, że pozwolenie na budowę nie jest wymagane.

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.) Powiat Inowrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu jako Zamawiający  w odpowiedzi na pismo złożone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawcę udziela wyjaśnień do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odp.

Ad 1. Sporządzenie projektu budowlanego należy do Wykonawcy. Zamawiający posiada już decyzję o pozwoleniu na adaptację  pomieszczeń mieszkalnych na biurowe, w których ma być zainstalowana instalacja klimatyzacji. Rozszerzenie zakresu powyższego pozwolenia na budowę leży w gestii Zamawiającego, będzie wydane niezwłocznie i nie będzie obejmowało maksymalnego okresu uzyskania pozwolenia na budowę jaki wskazuje Wykonawca. Rozpoczęcie robót budowlanych może nastąpić po upływie 14 dni od dnia rozszerzenia pozwolenia na budowę. Termin wykonania prac nie ulega zmianie.

Ad 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji klimatyzacji. Wentylacja nie stanowi przedmiotu zamówienia.

Ad 3. Zamawiający nie dopuszcza aby serwerownia była zasilana przez osobną indywidualną jednostkę klimatyzacyjną. Schemat klimatyzacji przedstawia załącznik - „Schemat klimatyzacji w budynku biurowym Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu przy ul. Mątewskiej 17”.

Ad. 4. Budynek nie podlega pod Konserwatora Zabytków.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczone zostało na stronie internetowej.