WZÓR

UMOWA

Nr ................./2017

W dniu ..................................  2017 r. w Inowrocławiu

pomiędzy:

Powiatem Inowrocławskim z siedzibą przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38, 
88-100 Inowrocław, NIP: 556-26-87-660

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w którego imieniu działają:

Tadeusz Majewski – Starosta Inowrocławski

Włodzimierz Figas – Wicestarosta Inowrocławski

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Bogumiły Giży

zwanym dalej w tekście umowy „Zamawiającym”.

a

................................................................., zam. w ........................................................................,   prowadzącym  działalność pod nazwą: „......................................................”, z siedzibą     w .....................................,  wpisanym do CIDG  (lub nr KRS – w zależności od rodzaju podmiotu),  mającym nadany nr NIP  .............................  oraz REGON ...................................,

zwanym dalej „Wykonawcą”

w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz 1579) zawarta zostaje umowa o następującej treści.

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania remontu bieżni wraz 
z  pracami towarzyszącymi na terenie I Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu.

2. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, ofertą wykonawcy, dokumentacją projektową, przedmiarem robót oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną.

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, oferta wykonawcy, dokumentacja projektowa, przedmiar robót stanowią załączniki do niniejszej umowy.

4. Wykonawca oświadcza, że ma środki, maszyny i urządzenia oraz doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

5. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy bezpośrednio wykonujący przedmiot umowy   będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666, ze zm.).

6. Wykonawca oświadcza, ze przed złożeniem oferty zapoznał się z warunkami lokalizacyjnymi i terenowymi placu budowy.

§ 2

- Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę z materiałów własnych, urządzeń i przy pomocy sprzętu, który dostarczy Wykonawca.

- Wszystkie podstawowe materiały budowlane muszą posiadać aktualne certyfikaty, świadectwa jakości, atesty itp., które należy dołączyć do dokumentacji odbiorowej.

3.Wykonawca jest odpowiedzialny za unieszkodliwienie wszelkich odpadów powstałych

w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia.

4. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy okazania dokumentów potwierdzających

przekazanie odpadów jednostce posiadającej stosowne zezwolenia.

§ 3

- Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, w zakresie rodzajów prac objętych przedmiarami robót tj. wszystkie osoby bezpośrednio wykonujące czynności w trakcie realizacji zamówienia wynikające z przedmiaru robót, za wyjątkiem prac wykonywanych przez kierownika budowy.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy wraz z zakresem obowiązków ( jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w §12 ust. 3 lit. e) umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 4

- Wykonawca wykona przedmiot umowy osobiście, może jednak powierzyć wykonanie części robót budowlanych podwykonawcom, jeżeli wskazał w ofercie tę część robót jako część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

- Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, nie zleci podwykonawcom innych części zamówienia, niż wskazanych w ofercie.

- Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji robót i prac realizowanych przez podwykonawców oraz dalszych podwykonawców.

- Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec podwykonawców, z którymi współpracuje w związku z realizacją umowy. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec wyżej wskazanych podmiotów stanowi nienależyte wykonywanie umowy i uprawnia Zamawiającego do dokonania wypłaty kwot z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub wszelkich wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego, w celu dokonania zapłaty należności na rzecz podwykonawców.

- Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników. Wykonanie robót przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy oraz obowiązujących przepisów prawa.

- Każdorazowe skierowanie podwykonawcy do robót w ramach umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wymaga uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego oraz spełnienia następujących wymogów:

a) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzający zawrzeć  umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany przed jej zawarciem do przedłożenia Zamawiającemu, w trakcie realizacji umowy, wniosku wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć do ww. dokumentów zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym projektem umowy. Ponadto Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zobowiązany jest przedstawić odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument, właściwy dla danej formy organizacyjnej podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wskazujący na uprawnienia osób wymienionych w umowie do reprezentowania stron umowy.

b) Zamawiający podejmie decyzję, wyrażając zgodę lub zgłaszając zastrzeżenia do projektu umowy w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. Jeżeli Zamawiający w powyższym terminie nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważać się będzie za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

c) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, o treści zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiającego projektem umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od doręczenia mu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez przekładającego kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu do tej umowy, uważać się będzie, za akceptację umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

- Zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo w terminie, o którym mowa pod lit. b lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w terminie określonym pod lit. c, będzie równoznaczne z brakiem akceptacji odpowiednio umowy o podwykonawstwo lub jej projektu przez Zamawiającego.

Zamawiający będzie uprawniony do zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do tejże umowy, w szczególności gdy:

- nie będzie spełniała wymagań określonych w niniejszej umowie i jej załącznikach,

- przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony pod lit. f niniejszego ustępu.

e) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do tejże umowy, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest zobowiązany ponownie przedstawić, w powyższym trybie, projekt umowy o podwykonawstwo lub umowę o podwykonawstwo, uwzględniające zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego. Postanowienia zawarte pod lit. a do d stosuje się odpowiednio.

- f) każdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo będzie  zawierała w szczególności postanowienia dotyczące:

- - zakresu robót przewidzianych do wykonania przez podwykonawcę wraz z oznaczeniem części dokumentacji dotyczącej wykonywania tychże robót;

- - terminu realizacji robót (termin ten winien być zgodny z terminem wymaganym przez Zamawiającego);

- - wynagrodzenia (przy czym nie może ono być wyższe niż wynagrodzenie przewidziane dla Wykonawcy za daną robotę);

- - zasad fakturowania za wykonanie robót;

- - terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tym zastrzeżeniem, że termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej;

- - rozwiązania umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, w przypadku rozwiązania umowy z Wykonawcą lub ograniczenia zakresu robót w sytuacji ograniczenia zakresu robót objętych umową z Wykonawcą oraz klauzule:

- należytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie przewidzianym w umowie z Wykonawcą;

- - zakazujące podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelności bez zgody Wykonawcy i Zamawiającego;

- - zobowiązujące podwykonawcę do składania Zamawiającemu oświadczeń o zapłacie, bądź braku zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcy, wymagalnego na dzień złożenia oświadczeń;

- - zakazujące podwykonawcy podzlecania wykonania robót budowlanych i związanych   z nimi prac dalszemu podwykonawcy robót budowlanych bez zgody Wykonawcy.

- zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w realizacji   przedmiotu zamówienia, zgodnie z § 1 ust. 5 umowy .

g) postanowienia niniejszego ustępu, w tym procedurę określoną w podpunktach od a do f powyżej, stosuje się odpowiednio do wszelkich zmian umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane.

h) kopię umowy o podwykonawstwo mogą poświadczyć osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu przedkładającego, notariusz, radca prawny lub adwokat.

7. Każdorazowo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł. Zapisy niniejszego ustępu stosuje się również odpowiednio do wszystkich zmian umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi.

8. Termin zapłaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia do Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej dostawy lub usługi. W przypadku, gdy termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi jest dłuższy niż określony powyżej, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany umowy w powyższym zakresie, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 12 ust 3 lit. c.

9. Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszym paragrafie stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia z budowy podwykonawcy przez Zamawiającego lub żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego podwykonawcy z budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza innych uprawnień Zamawiającego określonych w umowie.

10. Zgłaszanie przez Zamawiającego pisemnych sprzeciwów lub zastrzeżeń, o których mowa w ust 6 nie stanowi podstawy do żądania przez Wykonawcę zmiany terminu wykonania robót.

11. W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty (Wykonawców) występujące wspólnie, umowy o podwykonawstwo zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich tych podmiotów.

12. W przypadku, w którym Wykonawcą są Wykonawcy występujący wspólnie, każdy z tych Wykonawców odpowiada solidarnie wobec Zamawiającego za zobowiązania pozostałych Wykonawców wobec podwykonawców zaspokojone przez Zamawiającego.

§ 5

1. Strony ustalają termin rozpoczęcia robót w dniu .................................. 2017 r. , a termin zakończenia do dnia 30 kwietnia 2018 r.

2. Przekazanie terenu robót Wykonawcy nastąpi protokolarnie w dniu rozpoczęcia robót.

3. Zamawiający (w uzgodnieniu z Dyrektorem szkoły) wskaże teren pod zaplecze budowy.

4.Szczegółowe terminy realizacji robót określa harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiący załącznik do umowy.

§ 6

- Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie

Pana/i................................................ Zakres działania inspektora nadzoru określają przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

- Wykonawca powołuje:

a) kierownika budowy w osobie Pana/i..................................,

posiadającego stosowne kwalifikacje i uprawnienia budowlane. Zakres działania ww. osób określają przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dziennik budowy i udostępniać go Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

§ 7

1. Wykonawca zobowiązuje się do:

- wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie z obowiązującymi normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej;

- wykonania przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt i narzędzia;

- Wykonawca będzie dysponował własnym kontenerem na składowanie odpadów powstałych w trakcie robót zapewniając na własny koszt ich wywóz.

- zapewnienia nadzoru technicznego nad realizowanym przedmiotem zamówienia, nadzoru nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny;

- wykonanie robót budowlanych w warunkach atmosferycznych zapewniających należytą ich jakość.

- niezwłocznego informowania Zamawiającego- inspektora nadzoru inwestorskiego o problemach i okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnić termin ich wykonania;

- ponoszenia odpowiedzialności wobec osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane w związku z prowadzonymi robotami na placu budowy;

- usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót;

- prowadzenia w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

- utrzymania terenu robót w stanie wolnym od przeszkód oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci;

- uporządkowania terenu po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu w dniu odbioru prac.

2. Czynności odbioru końcowego.

1) Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostanie stwierdzone, że roboty będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy, Zamawiający może przerwać odbiór, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad, uwzględniając ich złożoność techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru częściowego lub końcowego. Jeżeli jednak wady nie nadają się do usunięcia Zamawiający może odstąpić od umowy lub zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

2) Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady nieistotne  przedmiotu umowy Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia.

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia wówczas w protokole odbioru częściowego lub końcowego Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin i sposób usunięcia wad.

b) jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie albo w sposób wskazany w protokole

odbioru, Zamawiający po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy jest

uprawniony do zlecenia usunięcia wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

c) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia Zamawiający może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie.

3) W przypadku przerwania czynności odbioru częściowego lub końcowego z przyczyn wskazanych w ust. 2 punkt 1) wówczas za dzień wykonania umowy uważany będzie dzień faktycznego zakończenia czynności odbioru i podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego.

Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, żądając  jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio wadliwych robót.

3. Zamawiający wyznacza terminy przeglądów robót w okresie rękojmi i gwarancji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza termin ich usunięcia.

4. W razie stwierdzenia podczas przeglądów, o których mowa w ust. 3 wad, Zamawiający wyznacza termin protokolarnego stwierdzenia usunięcia tych wad.

5. O wykryciu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pismem przesłanym w formie elektronicznej, wyznaczając mu jednocześnie termin do usunięcia wady.

6. W przypadkach spornych Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o dacie i miejscu oględzin mających na celu ich wyjaśnienie. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego będzie równoznaczne z uznaniem przez Wykonawcę wad zgłoszonych przez Zamawiającego.

7. Wady robót nadające się do usunięcia stwierdzone w okresie rękojmi lub gwarancji   Wykonawca zobowiązany będzie usunąć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. W przypadku opóźnienia Wykonawcy ponad wyznaczony, odpowiedni termin usunięcia stwierdzonych wad albo odmowy usunięcia tych wad Zamawiający może je usunąć na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy (na co Wykonawca wyraża nieodwołalną i bezwarunkową zgodę) zachowując prawo do naliczania kar umownych i odszkodowania uzupełniającego.

9. Wykonawca zobowiązany jest przygotować i dostarczyć Zamawiającemu na swój koszt inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

§ 8

1.Wynagrodzenie ryczałtowe wykonawcy, zwane dalej wynagrodzeniem, za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą wynosi:

wartość netto................................zł. wraz z należnym podatkiem VAT

w wysokości.....% wynosi wartość brutto:........................................................... zł.

słownie: ...................................................................................................................................zł.

2. Na podstawie niniejszej umowy do wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1 mają zastosowanie przepisy art. 632 § 1 k.c. i nie może ono podlegać zmianie w czasie trwania umowy.

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotowych robót budowlanych, włącznie z kosztami własnymi wykonawcy, jak również jego ewentualnych podwykonawców, a także uwzględnia wszystkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe.

4. Wynagrodzenie zawiera również wszelkie koszty robót i materiałów budowlanych niewyspecyfikowanych w dokumentacji przetargowej niezbędnych dla wykonania prac budowlanych objętych zamówieniem, wynikających z wymogów sztuki budowlanej i przepisów prawa budowlanego. Ponadto wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty związane z utrzymaniem placu budowy (np. wody i energii elektrycznej, koszty oświetlenia, ogrodzenia placu budowy, ochrony mienia) konieczne do organizacji placu budowy oraz prowadzenia robót budowlanych.

§ 9

- Strony ustalają rozliczenie końcowe za wykonany przedmiot umowy, który nastąpi na podstawie faktury końcowej po wykonaniu całości przedmiotu umowy.

- Zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia nastąpi na podstawie przedłożonej i  zaakceptowanej przez Zamawiającego faktury końcowej VAT.

- Dopuszcza się możliwość złożenie jednej faktury za wykonanie części robót obejmujących prace przygotowawcze i wykonanie podbudowy bieżni, określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Faktura za wykonanie części robót musi być wystawiona najpóźniej do 15 grudnia 2017 r z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu.

- Zamawiający przewiduje rozliczenie i zapłatę za wykonanie części robót w następujący sposób:

- podstawą do wystawienia faktury będzie protokół wykonania i odbioru częściowego robót zgodny z harmonogramem rzeczowo - finansowym.

- harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robót opracowany przez Wykonawcę        musi być sporządzony w uzgodnieniu z Zamawiającym,

- fakturowania Wykonawca może dokonać po zakończeniu części robót przewidzianych w harmonogramie rzeczowo-finansowym pod warunkiem, że dana część przedmiotu zamówienia będzie odebrana bez usterek, część zamówienia musi tworzyć element możliwy do odbioru,

- protokół częściowy wykonania robót podlegać będzie zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

- zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia nastąpi na podstawie przedłożonej i  zaakceptowanej przez Zamawiającego faktury częściowej VAT.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia zaakceptowanej faktury częściowej VAT do siedziby I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu ul. 3 Maja 11/13, 88-100 Inowrocław. Zapisy ust. 11 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

- Roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy muszą być wykonane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, opracowanym przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

- Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie harmonogram rzeczowo-finansowy i protokół końcowy odbioru robót bez zastrzeżeń zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru, podpisany przez osoby wyznaczone przez obie strony umowy.

- Przed odbiorem końcowym Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezbędne protokoły, atesty materiałowe, aprobaty techniczne, a także inne dokumenty i opracowania wymagane przepisami.

- Gotowość do odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie najpóźniej w dniu określonym w § 5 ust 1.

- Zamawiający wyznaczy datę odbioru końcowego i rozpocznie czynności związane z odbiorem w wyznaczonym terminie.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia dostarczenia zaakceptowanej końcowej faktury VAT do siedziby I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu ul. 3 Maja 11/13, 88-100 Inowrocław.

- Fakturę VAT należy wystawić na: Nabywca: Powiat Inowrocławski ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38, 88-100 Inowrocław NIP: 556-26-87-660 Odbiorca: I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu ul. 3 Maja 11/13, 88-100 Inowrocław.

- W przypadku, gdy Wykonawca powierzy realizację części zamówienia podwykonawcom bądź innym podmiotom, o których mowa w ofercie, Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia Zamawiającemu w dniu podpisywania częściowego lub końcowego, protokołu odbioru robót, stanowiącego podstawę do wystawienia faktury VAT, pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę bądź inny podmiot, którego wierzytelność jest częścią składową tej faktury, o dokonaniu terminowej zapłaty na rzecz tego podwykonawcy bądź innego podmiotu, a w przypadku niedotrzymania terminu określonego w umowie lub przepisach prawa, o otrzymaniu należnych mu odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty. W przypadku nie dostarczenia potwierdzenia, Zamawiający zatrzyma z należności Wykonawcy kwotę w wysokości równej należności podwykonawcy bądź innego podmiotu, do czasu otrzymania tego potwierdzenia lub nie zaakceptuje faktury wystawionej przez Wykonawcę.

- W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wynagrodzenia za wykonane roboty, które zostały odebrane i poświadczone do zapłaty przez Zamawiającego, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- W przypadku zatrudnienia podwykonawców i dalszych podwykonawców, dodatkowym dokumentem, załącznikiem do faktury będą dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawców i dalszych podwykonawców biorących udział w realizacji robót budowlanych zgłoszonych do odbioru. Dowodami, o których mowa w zdaniu pierwszym będą oświadczenia podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, o zapłacie, bądź braku zapłaty przez Wykonawcę, wynagrodzenia wymagalnego na dzień złożenia oświadczeń - należnego podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy.

- W przypadku nie dołączenia do faktury VAT przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa w ust. 15 lub dołączenia oświadczeń, z treści których będzie wynikało, iż nie zostały uregulowane kwoty należne podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Zamawiający przeprowadzi wyjaśnienie i potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednią kwotę odpowiadającą sumie kwot należnych poszczególnym podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

- Zapłata na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zostanie dokonana w tej samej walucie, w jakiej rozliczana jest niniejsza umowa.

- Wykonawca traci prawo do wynagrodzenia w odpowiedniej części, w razie dokonania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy albo w przypadku złożenia tego wynagrodzenia do depozytu sądowego zgodnie z art. 143c ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uważać się będzie dzień złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zapłata wynagrodzenia należnego na podstawie niniejszej umowy do rąk upoważnionego Wykonawcy, na rachunek przez niego wskazany, zwalnia Zamawiającego z zobowiązania co do zapłaty wynagrodzenia w stosunku do pozostałych Wykonawców.

- Wykonawca pod rygorem nieważności nie może bez pisemnej i uprzedniej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią żadnej wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień niniejszej umowy.

§ 10

1. Z chwilą protokolarnego przejęcia terenu budowy Wykonawca ponosi aż do chwili odbioru robót odpowiedzialność na zasadach ogólnych.

2. Wykonawca zobowiązuje się w taki sposób wykonywać niniejszą umowę, aby ani Zamawiający, ani żadna osoba trzecia nie doznali szkody pozostającej w związku z wykonywaniem niniejszej umowy w szczególności:

a) Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o  prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania.

b) Wykonawca zobowiązany jest wydzielić i szczególnie dokładnie zabezpieczyć teren prowadzonych prac.

c) Wykonawca zobowiązuje się w czasie realizacji zadania zapewnić na terenie robót należyty ład i porządek, a szczególnie przestrzegać przepisy BHP i P-POŻ

3. Wykonawca naprawi wszelkie szkody osobowe, rzeczowe i finansowe, które wyrządzi Zamawiającemu oraz / lub osobom trzecim, w związku lub przy wykonywaniu niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji zamówienia oraz do przestrzegania zasad ochrony środowiska (m.in. zapobieganie powstawaniu odpadów, ograniczenie ich ilości i ich negatywnego oddziaływania na ludzi i środowisko, zapewnienie ich odzysku oraz prawidłowego unieszkodliwiania).

5. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia robót w sposób uwzględniający ochronę  zdrowia i życia ludzi, a także środowiska, w szczególności: ochronę gleby, ziemi, roślin,  powietrza, ptaków, nietoperzy i stanu akustycznego środowiska oraz w sposób  zabezpieczający przed awariami lub incydentami środowiskowymi.

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony

środowiska na terenie prowadzonych robót, w stopniu całkowicie zwalniającym od tej  odpowiedzialności Zamawiającego.

7. Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren robót nie później niż w terminie  przekazania przez Wykonawcę robót i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie  wykonanych.

8. Wykonawca zobowiązany jest przygotować na swój koszt i własnym staraniem  inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

§ 11

1. Wykonawca wniósł do dnia podpisania umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 %  wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 8  ust.1, co stanowi kwotę................................  zł (słownie:................................................................. zł)

w formie ..........................................

2. Część zabezpieczenia w wysokości 70 % ustalonej kwoty zostanie zwrócona w ciągu 30 dni od daty bezusterkowego odbioru końcowego zadania, natomiast pozostałe 30 % zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.

§ 12

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) w  wysokości  10 %  wynagrodzenia brutto określonego  w § 8 ust.1,  w  przypadku  gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

2) w  wysokości  0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8  ust.1 ,  za  każdy  dzień   opóźnienia, licząc od  upływu terminu określonego w  § 5 ust.1,

3) za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek w wysokości

0,1 % ,  za każdy dzień opóźnienia,  licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad

i  usterek.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy wskutek

okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % wynagrodzenia

określonego w § 8 ust.1, po odliczeniu wartości wykonanych robót.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

a) braku zapłaty lub zwłoki w zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – w wysokości 200,00 zł za każdy taki stwierdzony przypadek,

b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany jak również nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 200 zł za każdy taki przypadek, nie więcej jednak niż łącznie 900 zł.

c) niewprowadzenia zmiany w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w § 4 ust. 6 lit. f tiret piąte i/lub w ust.8 – w wysokości 200 zł za każdy taki stwierdzony przypadek,

d) gdy Wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego – w wysokości 300 zł za każdy taki stwierdzony przypadek.

e)   za niespełnienie wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób określonych w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych – w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn minimalnego wynagrodzenia za pracę określonymi przepisami obowiązującymi w dniu ustalenia kary umownej, liczby miesięcy, w których realizacja zamówienia nie spełniała wymogu zatrudnienia o pracę i liczby osób, które według wykazu określonego w § 1 ust. 5 powinny być a nie były zatrudnione w ramach umowy o pracę.

f) Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4. Zamawiający potrąci kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% łącznego wynagrodzenia umownego.

6. Jest dopuszczalne żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary.

7. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki staje się wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu;

2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.

§ 13

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na roboty stanowiące przedmiot umowy i 60 miesięcy gwarancji na oferowaną nawierzchnię. Termin gwarancji liczy się od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy przez obie Strony umowy.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wykonany przedmiot umowy. Termin rękojmi wynosi 5 lat i liczy się od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie.

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 7 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad innemu wykonawcy a koszty ich usunięcia pokryje z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Usunięcie wady powinno być stwierdzone protokolarnie.

5  Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

6. Przed upływem terminu gwarancji, Zamawiający zorganizuje przegląd przedmiotu umowy z udziałem Wykonawcy w celu dokonania ewentualnych napraw gwarancyjnych.

§ 14

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą dotyczyć :

1) wystąpienie okoliczności skutkujących koniecznością zmiany osób na stanowiskach kierownika budowy i inspektorów nadzoru.

2) zmiana obowiązującej stawki VAT - wyłącznie w przypadku i w terminie wejścia w życie ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Zmiana ceny związana z ustawową zmianą wysokości VAT może obejmować wyłącznie zakres robót określonych w specyfikacji i ofercie, a jeszcze nie wykonanych.

§ 15

1. Strony postanawiają, że przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w wypadkach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, w powyższych paragrafach umowy, a ponadto Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

- Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i nie realizuje ich przez okres 10 dni pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne,

- Wykonawca nie płaci swoim podwykonawcom realizującym roboty objęte przedmiotem umowy i/lub opóźnia się z płatnościami na ich rzecz powyżej 30 dni w stosunku do terminu płatności wynikającego z faktury i/lub faktur wystawionych przez podwykonawców na rzecz Wykonawcy;

- Wykonawca naruszył zakaz wynikający z § 9 ust. 21 niniejszej umowy,

- Wykonawca dopuszcza do realizacji przedmiotu umowy podwykonawców lub dalszych podwykonawców, z naruszeniem obowiązków określonych w umowie lub obowiązujących przepisach,

- trzykrotnie dokona bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy ,o której mowa § 9 ust. 13, lub dokona bezpośredniej zapłaty na sumę większą niż 5% wartości całej umowy.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość, przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi i kar umownych.

3. W razie odstąpienia od umowy Strony obciążają następujące obowiązki:

1) w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

3) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy i zaplecza urządzenia, materiały oraz sprzęt przez niego dostarczone, niestanowiące własności Zamawiającego,

4) Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, zobowiązany jest do:

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, chyba że zgłasza zastrzeżenia co do jakości wykonanych robót,

b) przejęcie od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

4. Zamawiający jest uprawniony odstąpić od umowy dopóki umowa nie zostanie wykonana.

5. Zamawiający, oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego może odstąpić od umowy także w razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

6. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w trybie i na zasadach określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 16

1. Strony ustalają zasadę kontaktowania się stron w trakcie trwania umowy.

2. Strony zobowiązują się do natychmiastowego informowania o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu.

3. W razie niedopełnienia tego obowiązku wszelka korespondencja doręczona pod wskazany w umowie adres uważana będzie za doręczoną.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego,  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U  z 2017 r. poz. 1579), ustawy Prawo budowlane oraz przepisy aktów wykonawczych.

§ 18

Spory mogące wyniknąć przy wykonaniu postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 19

Umowę spisano w czterech egzemplarzach, z  których  jeden  otrzymuje  Wykonawca,  a  trzy Zamawiający.

Zamawiający:                                                                                     Wykonawca